## Sheet1
Bil | CARTA GANTT PEMBANGUNAN SISTEM PENJUALAN BAJU | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN
| FASA DAN AKTIVITI | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Perancangan Sistem Baju
1. Menyatakan masalah dan halangan | bar: MAC 1
2. Menyatakan objektif | bar: MAC 2
3. Menyatakan skop | bar: MAC 3
2 | Analisis Sistem Baju
1. Menemu bual pengguna | bar: MAC 3 to MAC 4
2. Memerhati kendalian sistem | bar: MAC 3 to MAC 4
3 | Reka Bentuk Sistem
1. Menghasilkan model konseptual | bar: APRIL 1 to APRIL 2
2. Menghasilkan model logikal | bar: APRIL 2 to APRIL 3
3. Menghasilkan model fizikal | bar: APRIL 3 to APRIL 4
4 | Implementasi
1.Mencipta pangkalan data | bar: APRIL 4 to MEI 1
2.Memuat / menukar data | bar: MEI 2
3. Memulakan pengaturcaraan sistem | bar: MEI 2 to MEI 4
5 | Pengujian dan Penilaian
1. Menguji pangkalan data dan atur cara | bar: MEI 2 to JUN 1
2. Menilai pangkalan data | bar: MEI 2 to JUN 1
6 | Penyelenggaraan
1. Menjalankan sistem | bar: MEI 4 to JUN 2
2. Membuat penilaian dan penambahbaikan | bar: MEI 4 to JUN 2
3. Memantau dan menyenggara | bar: JUN 2 to JUN 4